## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | TAM190201539129 | Proyecto de inversión | 129159.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129159.88, modificado:129159.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCION VERDE - 55997 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55997 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PROP PRIVADA CALLE FORTUNATO DE LEIJA ENTRE IGNACIO ALDAMA E IGNACIO ALLENDE ALDAMA TAMA, lon:-98.0874023, lat:22.91574401}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 102162.55 | 102162.55 | 102162.55 | 102162.55 | 102162.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002002 10, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:128390.57, importe_modificado:128390.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1539129/proyecto_PROCESO, 1539129/proyecto_INICIO, 1539129/proyecto_PROCESO, 1539129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201538718 | Proyecto de inversión | 387479.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387479.64, modificado:387479.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS - 55380 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55380 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN VARGAS COLONIA AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL Y CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, CALLE EFRAIN DE LEIJA CALLE JULIAN VARGAS COLONIA AMPLIACION NUEVO TAMA, lon:-98.07265412, lat:22.9037012}} | 2019-05-02 | 2019-06-15 | 306493.64 | 306493.64 | 306493.64 | 306493.64 | 306493.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 01, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:385170.68, importe_modificado:385170.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1538718/proyecto_INICIO, 1538718/proyecto_PROCESO, 1538718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201538972 | Proyecto de inversión | 129159.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129159.88, modificado:129159.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA CONSTITUCION - 55696 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55696 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AV PANAMA COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE AMERICA AVE PANAMA NUMERO 279 COL CONSTITUCION, ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07715675, lat:22.91080797}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 02, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:128390.23, importe_modificado:128390.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.79}} | {1538972/proyecto_INICIO, 1538972/proyecto_PROCESO, 1538972/proyecto_INICIO, 1538972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539086 | Proyecto de inversión | 129159.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129159.88, modificado:129159.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA COLONIA RIO VERDE - 55911 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55911 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA RÍO VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO SAN MARCOS, CALLE LORENZO LIÑAN UBICADO EN LA CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE LORENZO LIÑAN DE LA COLONIA R, lon:-98.07744389, lat:22.91280961}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 06, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:128390.23, importe_modificado:128390.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1539086/proyecto_INICIO, 1539086/proyecto_PROCESO, 1539086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539098 | Proyecto de inversión | 129159.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129159.88, modificado:129159.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA COLONIA RIO VERDE - 55925 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55925 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA RÍO VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE PALMAS, CALLE SAN JUAN CALLE CONSTITUCION ENTRE PRIVADA Y CALLE PALMAS ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.07540967, lat:22.91346538}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 07, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:128390.23, importe_modificado:128390.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1539098/proyecto_PROCESO, 1539098/proyecto_INICIO, 1539098/proyecto_PROCESO, 1539098/proyecto_INICIO, 1539098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539141 | Proyecto de inversión | 258319.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258319.76, modificado:258319.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR - 56021 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 56021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SALUD COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FORTALEZA UBICADA EN LA CALLE SALUD ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA CO, lon:-98.08358718, lat:22.93111601}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002002 11, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:256781.16, importe_modificado:256781.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.59}} | {1539141/proyecto_INICIO, 1539141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539161 | Proyecto de inversión | 258319.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258319.76, modificado:258319.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA PARAISO - 56044 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 56044 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PARAISO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAL, lon:-98.06819584, lat:22.93766054}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002002 13, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:256781.16, importe_modificado:256781.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1539161/proyecto_INICIO, 1539161/proyecto_PROCESO, 1539161/proyecto_INICIO, 1539161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539169 | Proyecto de inversión | 258319.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258319.76, modificado:258319.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA PARAISO - 56056 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 56056 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ COLONIA PARAISO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIMITE DE POLIGONO, UBICADA EN LA CALLE JOSE GUADALUPE MENDEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO JOSE MEN, lon:-98.07012372, lat:22.93857475}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | 204330.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002002 14, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:256781.16, importe_modificado:256781.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.59}} | {1539169/proyecto_INICIO, 1539169/proyecto_PROCESO, 1539169/proyecto_INICIO, 1539169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539049 | Proyecto de inversión | 645799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645799.4, modificado:645799.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA CONSTITUCION - 55846 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55846 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE COSTA RICA, CALLE MEXICO UBICADAS EN LA COLONIA CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES PANAMA COSTA RICA Y MEXICO, lon:-98.07451835, lat:22.90987253}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 03, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:641951.13, importe_modificado:641951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.98}} | {1539049/proyecto_INICIO, 1539049/proyecto_PROCESO, 1539049/proyecto_INICIO, 1539049/proyecto_PROCESO, 1539049/proyecto_INICIO, 1539049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539071 | Proyecto de inversión | 129159.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129159.88, modificado:129159.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA COLONIA CONSTITUCION - 55887 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55887 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE MEXICO, CALLE BOLIVIA CALLE COSTA RICA COLONIA CONSTITUCION, ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.07371794, lat:22.90833744}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | 102162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 04, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:128390.23, importe_modificado:128390.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1539071/proyecto_PROCESO, 1539071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539079 | Proyecto de inversión | 645799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645799.4, modificado:645799.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ - 55896 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55896 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLIO Y CALLE BALTAZAR L, lon:-98.07214617, lat:22.90263504}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 05, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:641951.13, importe_modificado:641951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.98}} | {1539079/proyecto_INICIO, 1539079/proyecto_PROCESO, 1539079/proyecto_INICIO, 1539079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539106 | Proyecto de inversión | 1162438.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162438.92, modificado:1162438.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA VALORES - 55933 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55933 | S | 19 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HONRADEZ COLONIA VALORES, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEALTAD Y CALLE HONESTIDAD, CALLE LINDERO CALLE HONRADEZ COLONIA VALORES, ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07587662, lat:22.90449164}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 919475.36 | 919475.36 | 919475.36 | 919475.36 | 919475.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 08, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1155512.02, importe_modificado:1155512.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.16}} | {1539106/proyecto_INICIO, 1539106/proyecto_PROCESO, 1539106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539124 | Proyecto de inversión | 645799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645799.4, modificado:645799.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS - 55965 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 55965 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VOLUNTAD COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL Y CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLIO, CALLE JUSTICIA CALLE VOLUNTAD ENTRE CALLE BALTAZAR VILLARREAL Y GONZALO ALEMAN MIGLOLI, lon:-98.07102501, lat:22.90138977}} | 2019-05-03 | 2019-06-15 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | 510819.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002001 09, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:641951.13, importe_modificado:641951.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.98}} | {1539124/proyecto_INICIO, 1539124/proyecto_PROCESO, 1539124/proyecto_INICIO, 1539124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539151 | Proyecto de inversión | 516639.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516639.52, modificado:516639.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COLONIA LOS EBANOS - 56032 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 56032 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA LOS EBANOS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y , UBICADA EN LA CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y DIEZ DE MAYO DE LA COLONIA LOS EBANOS ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08547738, lat:22.91345893}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 408655.77 | 408655.77 | 408655.77 | 408655.77 | 408655.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002002 12, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:513562.3, importe_modificado:513562.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.18}} | {1539151/proyecto_PROCESO, 1539151/proyecto_INICIO, 1539151/proyecto_PROCESO, 1539151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | TAM190201539180 | Proyecto de inversión | 387479.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387479.64, modificado:387479.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL EJIDO SANTA JULIA - 56069 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 56069 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:224, direccion:EJIDO SANTA JULIA, 89670 SANTA JULIA (RANCHO DEL CURA), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , UBICADA EN EL EJIDO SANTA JULIA ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.05041436, lat:22.87797107}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 306493.24 | 306493.24 | 306493.24 | 306493.24 | 306493.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2019OP002002 15, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:385171.74, importe_modificado:385171.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1539180/proyecto_PROCESO, 1539180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
TAM190201539129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129159.88 | 129159.88
TAM190201538718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387479.64 | 387479.64
TAM190201538972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129159.88 | 129159.88
TAM190201539086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129159.88 | 129159.88
TAM190201539098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129159.88 | 129159.88
TAM190201539141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258319.76 | 258319.76
TAM190201539161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258319.76 | 258319.76
TAM190201539169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258319.76 | 258319.76
TAM190201539049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645799.4 | 645799.4
TAM190201539071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129159.88 | 129159.88
TAM190201539079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645799.4 | 645799.4
TAM190201539106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162438.92 | 1162438.92
TAM190201539124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645799.4 | 645799.4
TAM190201539151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516639.52 | 516639.52
TAM190201539180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387479.64 | 387479.64

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
TAM190201539129 | Vivienda | 1 | 1
TAM190201538718 | Vivienda | 3 | 3
TAM190201538972 | Vivienda | 1 | 1
TAM190201539086 | Vivienda | 1 | 1
TAM190201539098 | Vivienda | 1 | 1
TAM190201539141 | Vivienda | 2 | 2
TAM190201539161 | Vivienda | 2 | 2
TAM190201539169 | Vivienda | 2 | 2
TAM190201539049 | Vivienda | 5 | 5
TAM190201539071 | Vivienda | 1 | 1
TAM190201539079 | Vivienda | 5 | 5
TAM190201539106 | Vivienda | 9 | 9
TAM190201539124 | Vivienda | 5 | 5
TAM190201539151 | Vivienda | 4 | 4
TAM190201539180 | Vivienda | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
TAM190201539129 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PROP PRIVADA CALLE FORTUNATO DE LEIJA ENTRE IGNACIO ALDAMA E IGNACIO ALLENDE ALDAMA TAMA | -98.0874 | 22.9157
TAM190201538718 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE JULIAN VARGAS COLONIA AMPLIACION NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL Y CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, CALLE EFRAIN DE LEIJA CALLE JULIAN VARGAS COLONIA AMPLIACION NUEVO TAMA | -98.0727 | 22.9037
TAM190201538972 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE AV PANAMA COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE AMERICA AVE PANAMA NUMERO 279 COL CONSTITUCION, ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0772 | 22.9108
TAM190201539086 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE RIO PANUCO COLONIA RÍO VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO SAN MARCOS, CALLE LORENZO LIÑAN UBICADO EN LA CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE LORENZO LIÑAN DE LA COLONIA R | -98.0774 | 22.9128
TAM190201539098 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE CONSTITUCION COLONIA RÍO VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE PALMAS, CALLE SAN JUAN CALLE CONSTITUCION ENTRE PRIVADA Y CALLE PALMAS ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0754 | 22.9135
TAM190201539141 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE SALUD COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FORTALEZA UBICADA EN LA CALLE SALUD ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA CO | -98.0836 | 22.9311
TAM190201539161 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PARAISO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAL | -98.0682 | 22.9377
TAM190201539169 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ COLONIA PARAISO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIMITE DE POLIGONO, UBICADA EN LA CALLE JOSE GUADALUPE MENDEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO JOSE MEN | -98.0701 | 22.9386
TAM190201539049 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE PANAMA COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE COSTA RICA, CALLE MEXICO UBICADAS EN LA COLONIA CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES PANAMA COSTA RICA Y MEXICO | -98.0745 | 22.9099
TAM190201539071 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE COSTA RICA COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE MEXICO, CALLE BOLIVIA CALLE COSTA RICA COLONIA CONSTITUCION, ALDAMA, TAMAULIPAS | -98.0737 | 22.9083
TAM190201539079 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE LIBERTAD COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLIO Y CALLE BALTAZAR L | -98.0721 | 22.9026
TAM190201539106 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE HONRADEZ COLONIA VALORES, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEALTAD Y CALLE HONESTIDAD, CALLE LINDERO CALLE HONRADEZ COLONIA VALORES, ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0759 | 22.9045
TAM190201539124 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE VOLUNTAD COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL Y CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLIO, CALLE JUSTICIA CALLE VOLUNTAD ENTRE CALLE BALTAZAR VILLARREAL Y GONZALO ALEMAN MIGLOLI | -98.071 | 22.9014
TAM190201539151 | Tamaulipas | Aldama | Aldama | CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA LOS EBANOS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y , UBICADA EN LA CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE Y DIEZ DE MAYO DE LA COLONIA LOS EBANOS ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0855 | 22.9135
TAM190201539180 | Tamaulipas | Aldama | Santa Julia (Rancho Del Cura) | EJIDO SANTA JULIA, 89670 SANTA JULIA (RANCHO DEL CURA), ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE Y , UBICADA EN EL EJIDO SANTA JULIA ALDAMA TAMAULIPAS | -98.0504 | 22.878

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
TAM190201539129 | Obra | FI2019OP002002 10 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 128390.57 | 128390.57
TAM190201538718 | Obra | FI2019OP002001 01 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 385170.68 | 385170.68
TAM190201538972 | Obra | FI2019OP002001 02 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 128390.23 | 128390.23
TAM190201539086 | Obra | FI2019OP002001 06 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 128390.23 | 128390.23
TAM190201539098 | Obra | FI2019OP002001 07 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 128390.23 | 128390.23
TAM190201539141 | Obra | FI2019OP002002 11 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 256781.16 | 256781.16
TAM190201539161 | Obra | FI2019OP002002 13 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 256781.16 | 256781.16
TAM190201539169 | Obra | FI2019OP002002 14 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 256781.16 | 256781.16
TAM190201539049 | Obra | FI2019OP002001 03 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 641951.13 | 641951.13
TAM190201539071 | Obra | FI2019OP002001 04 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 128390.23 | 128390.23
TAM190201539079 | Obra | FI2019OP002001 05 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 641951.13 | 641951.13
TAM190201539106 | Obra | FI2019OP002001 08 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 1155512.02 | 1155512.02
TAM190201539124 | Obra | FI2019OP002001 09 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 641951.13 | 641951.13
TAM190201539151 | Obra | FI2019OP002002 12 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 513562.3 | 513562.3
TAM190201539180 | Obra | FI2019OP002002 15 | FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 385171.74 | 385171.74

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
TAM190201539129 | 2019 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAM190201538718 | 2019 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 2.39 | 79.6667
TAM190201538972 | 2019 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0.79 | 79
TAM190201539086 | 2019 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAM190201539098 | 2019 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAM190201539141 | 2019 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 1.59 | 79.5
TAM190201539161 | 2019 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 1.6 | 80
TAM190201539169 | 2019 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 1.59 | 79.5
TAM190201539049 | 2019 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 3.98 | 79.6
TAM190201539071 | 2019 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
TAM190201539079 | 2019 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 3.98 | 79.6
TAM190201539106 | 2019 | 2 | Vivienda | 9 | 9 | 7.16 | 79.5556
TAM190201539124 | 2019 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 3.98 | 79.6
TAM190201539151 | 2019 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 3.18 | 79.5
TAM190201539180 | 2019 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 2.39 | 79.6667

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".